## Cover Page
Big Data Course
Capstone Project
Work Breakdown Structure
ⓒ2023 SAMSUNG. All rights reserved.
Văn phòng trách nhiệm xã hội doanh nghiệp của Samsung Electronics nắm giữ bản quyền của tài liệu này.
Tài liệu này là tài sản văn học được bảo vệ theo luật bản quyền nên nghiêm cấm việc in lại và sao chép mà không được phép.
Để sử dụng tài liệu này ngoài chương trình giảng dạy của Samsung Innovation Campus, bạn phải nhận được sự đồng ý bằng văn bản từ chủ sở hữu bản quyền.
Samsung Innovation Campus

## WBS
Capstone Project Work Breakdown Structure (WBS)
Done
In-progress
Delayed
NNgày |  | 2024-08-14
Tên nhóm |  | OU - BD01 - Nhóm 04
Tên dự án |  | Covid19 Analysis and Prediction
Công việc |  |  | Ngày bắt đầu | Ngày hoàn thành | Phân công | Đánh giá | Trạng thái công việc | W1 |  |  |  |  | W2 |  |  |  |  | W3 |  |  |  |  | W4
[8 empty] | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 | D13 | D14 | D15 | D16 | D17 | D18 | D19 | D20
[8 empty] | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 2024-06-22 | 2024-06-23 | 2024-06-24 | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 2024-06-28 | 2024-06-29 | 2024-06-30 | 2024-07-01 | 2024-07-02 | 2024-07-03 | 2024-07-04 | 2024-07-05 | 2024-07-06 | 2024-07-07 | 2024-07-08 | 2024-07-09
1. Xác định đề tài và thu thập/tìm kiếm dữ liệu |  |  | 2024-06-20 | 2024-07-04 | Cả nhóm | Hoàn thành tốt | Done | bar: 2024-06-20 to 2024-07-02
| 1.1. Xác định đề tài |  | 2024-06-20 | 2024-06-27 | Cả nhóm | Hoàn thành tốt | Done | bar: 2024-06-20 to 2024-07-01
| 1.2. Tìm kiếm dữ liệu |  | 2024-06-28 | 2024-07-04 | Cả nhóm | Hoàn thành tốt | Done | bar: 2024-06-20 to 2024-06-27
2. Mô tả và đánh giá dữ liệu |  |  | 2024-07-05 | 2024-07-09 | Phạm Thành Đạt | Hoàn thành tốt | Done | bar: 2024-06-20 to 2024-06-25
3. Tiền xử lý dữ liệu |  |  | 2024-07-05 | 2024-07-12 | Cả nhóm | Hoàn thành tốt | Done
| 3.1. Xử lý dữ liệu trùng |  | 2024-07-05 | 2024-07-12 | Võ Thị Ngọc Châu | Hoàn thành tốt | Done
| 3.2. Xử lý dữ liệu rỗng |  | 2024-07-05 | 2024-07-12 | Nguyễn Minh Gia Bảo | Hoàn thành tốt | Done
| 3.3. Bỏ các cột không liên quan |  | 2024-07-05 | 2024-07-12 | Lê Quang An | Hoàn thành tốt | Done
| 3.4. Chuẩn hóa cột entry_date và date_died |  | 2024-07-05 | 2024-07-12 | Hà Vân Yến | Hoàn thành tốt | Done
| 3.5. Chuẩn hóa cột covid_res |  | 2024-07-05 | 2024-07-12 | Đặng Vạn Như Ý | Hoàn thành tốt | Done
4. Trực quan hóa dữ liệu |  |  | 2024-07-13 | 2024-07-20 | Cả nhóm | Hoàn thành tốt | Done
| 4.1. Biểu đồ đường (Line chart) thể hiện số lượng bệnh nhân nhập viện hoặc tử vong theo thời gian |  | 2024-07-13 | 2024-07-20 | Đặng Vạn Như Ý | Hoàn thành tốt | Done
| 4.2. Ma trận biểu đồ cột thể hiện số lượng bệnh nhân của từng thuộc tính |  | 2024-07-13 | 2024-07-20 | Võ Thị Ngọc Châu | Hoàn thành tốt | Done
| 4.3. Biểu đồ tròn (Pie chart) thể hiện phần trăm số lượng người mắc covid và người ko mắc covid. |  | 2024-07-13 | 2024-07-20 | Phạm Thành Đạt | Hoàn thành tốt | Done
| 4.4. Biểu đồ phân tán (Histogram) mối quan hệ giữa tuổi và kết quả xét nghiệm covid. (Bảo) |  | 2024-07-13 | 2024-07-20 | Nguyễn Minh Gia Bảo | Hoàn thành tốt | Done
| 4.5. Biểu đồ hộp (Box plot) mối quan hệ giữa giới tính của bệnh nhân theo kết quả xét nghiệm covid |  | 2024-07-13 | 2024-07-20 | Lê Quang An | Hoàn thành tốt | Done
| 4.6. Biểu đồ nhiệt (Head map) thể hiện độ tương quan giữa cái thuộc tính. |  | 2024-07-13 | 2024-07-20 | Hà Vân Yến | Hoàn thành tốt | Done
5. Huấn luyện mô hình bằng nhiều thuật toán |  |  | 2024-07-20 | 2024-07-30 | Cả nhóm | Hoàn thành tốt | Done
| 5.1. Chia tập dữ liệu thành 8 train : 2 test |  | 2024-07-20 | 2024-07-20 | Võ Thị Ngọc Châu | Hoàn thành tốt | Done
| 5.2. Huấn luyện mô hình bằng thuật toán Linear Regression |  | 2024-07-21 | 2024-07-30 | Đặng Vạn Như Ý | Hoàn thành tốt | Done
| 5.3. Huấn luyện mô hình bằng thuật toán Logistic Regression |  | 2024-07-21 | 2024-07-30 | Lê Quang An | Hoàn thành tốt | Done
| 5.4. Huấn luyện mô hình bằng thuật toán Random Forest |  | 2024-07-21 | 2024-07-30 | Nguyễn Minh Gia Bảo | Hoàn thành tốt | Done
| 5.5. Huấn luyện mô hình bằng thuật toán Gradient Boosting |  | 2024-07-21 | 2024-07-30 | Phạm Thành Đạt
| 5.6. Huấn luyện mô hình bằng thuật toán XGBoost |  | 2024-07-21 | 2024-07-30 | Võ Thị Ngoc Châu
| 5.7. Huấn luyện mô hình bằng thuật toán LightGBM |  | 2024-07-21 | 2024-07-30 | Hà Vân Yến
6. Đánh giá và lựa chọn mô hình tốt nhất |  |  | 2024-07-31 | 2024-08-07 | Võ Thị Ngọc Châu, Đặng Vạn Như Ý | Hoàn thành tốt | Done
7. Hoàn thiện các tài liệu liên quan |  |  | 2024-08-08 | 2024-08-14 | Võ Thị Ngọc Châu, Đặng Vạn Như Ý, Hà Vân Yến | Hoàn thành tốt | Done
| 7.1. Viết báo cáo |  | 2024-08-08 | 2024-08-10 | Võ Thị Ngọc Châu, Đặng Vạn Như Ý | Hoàn thành tốt | Done
| 7.2. Thiết kế slide thuyết trình |  | 2024-08-11 | 2024-08-14 | Hà Vân Yến | Hoàn thành tốt | Done
8. Thuyết trình |  |  |  |  | Lê Quang An, Nguyễn Minh Gia Bảo, Phạm Thành Đạt |  | In-progress